## Slide 1
ゼミ進捗報告
反応器冷却水エネルギー収支残差モデルの
実装進捗（タスク1.1〜2.2）
対象spec：reactor-cw-energy-residual（Kiro spec-driven workflow）
2026-10-09 [氏名]
Notes: 今回の報告範囲：PINNs導入版ガイドライン（CLAUDE.md）に沿った方針転換のうち、最初のspec『reactor-cw-energy-residual』（反応器冷却水のエネルギー収支残差）のDiscovery〜実装タスク2.2までの進捗を報告する。ファイル：.kiro/specs/reactor-cw-energy-residual/ 以下一式。

## Slide 2
今回やったこと
2
CLAUDE.mdの方針転換（装置ごとの物理収支残差によるFDI）に沿って、Kiroのspec駆動ワークフローで反応器冷却水の残差モデルの実装を進めた。
Discovery〜設計
要件定義（9項目・33基準）→技術設計→タスク計画（16サブタスク）の3フェーズを作成・承認した。
実装（タスク1.1〜2.1）
モジュール骨格、故障投入時刻、残差式、λ同定の4タスクが完了。独立レビューと検証を経てコミット済み。
進行中（タスク2.2）
λの不確かさ（ブートストラップ）とholdout安定性の検証機能を実装。本報告時点でレビュー待ち。
実データで確認した重要な所見（p.7）：λの同定が実データでは不安定になることが分かった。
Notes: 出典：.kiro/specs/reactor-cw-energy-residual/requirements.md（要件9件・33基準）、design.md（10コンポーネント）、tasks.md（6大タスク・16サブタスク）。タスク完了のコミット：8503746(1.1), 747c357(1.2), 997000f(1.3), 63272f6(2.1)。タスク2.2は実装済みだがレビューサブエージェントがAPIレート制限で中断しており、本報告時点では未承認。

## Slide 3
データ仕様の確認結果
3
新しい残差モデルを実装する前に、TEPデータセットの版・構造・故障投入時刻を実測で確認した。
項目 | 確認結果
データ版 | Rieth et al. 2017（Harvard Dataverse版）
データ構造 | 正常：500ラン×500サンプル（25万行）／異常：20故障×500ラン×500サンプル（500万行）
サンプリング間隔 | 3分
故障投入時刻 | 全IDV・全ランでサンプル21に固定（シミュレーション開始60分後）
既存コード（src/VerificationHarness.jl）のevaluate_fdi関数には不具合があることを確認した。
faultNumber列はラン全体に付与された定数ラベルであり、投入時刻そのものではない。
→ findfirst(v -> v > 0, fault_col) は常にサンプル1を返す誤った実装であり、使ってはならない。
Notes: 出典：docs/dataset_spec.md。故障投入時刻サンプル21の実測根拠：IDV(6)・xmeas_1のzスコア（サンプル17-20はz=0.00、サンプル21でz=9.72、22でz=9.70、23でz=9.50）。evaluate_fdiの不具合はsrc/VerificationHarness.jlの既存コードで確認（research.md『既存Julia資産の残差式への適用可能性』）。このバグは今回新規作成したsrc/PhysicsResiduals/モジュールのFaultTimingコンポーネント（タスク1.2）で回避している（サンプル21を定数として使用、verify_injection_timing関数で実データに対して検証済み）。既存のVerificationHarness.jl自体は変更していない（Phase 1の成果物として保全）。

## Slide 4
操作量が必要という実測証拠（IDV4）
4
故障投入後（サンプル≥21）の平均が正常からどれだけ動くかを、正常時の標準偏差を単位（zスコア）として確認した。
平均シフト（zスコア、故障後の平均 − 正常時平均）
IDV | xmeas_9（Tr） | xmeas_21（Tcw,out） | xmv_10（弁）
4 | -0.00 | -0.00 | +6.97
11 | -0.00 | -0.00 | +0.54
14 | -0.00 | +0.00 | +0.11
ラン内標準偏差の比（故障時／正常時）
IDV | xmeas_9 | xmeas_21 | xmv_10
4 | 1.04x | 0.94x | 0.96x
11 | 4.31x | 1.14x | 6.48x
14 | 13.43x | 10.59x | 13.77x
→ IDV(4)ではPV（Tr, Tcw,out）が完全に不動のまま、操作量だけが約7σ動く。
PVだけで書いた式ではIDV(4)を原理的に検知できない。IDV(11)/(14)は平均ではなく分散に
シグネチャがあるため、検知には平均シフト用と分散変化用の2つの統計量が必要（未実装・次項参照）。
Notes: 出典：.kiro/steering/roadmap.md §4（操作量が必須であることの定量的証拠）。この実測結果は要件定義（requirements.md Requirement 5）で分散変化型検知を必須要件とする根拠になった（AskUserQuestionで分散統計量の必須化をユーザーに確認・承認済み）。

## Slide 5
残差式とλの同定可能性
5
k · u10 · (Tcw,out − Tcw,in) − UA · (Tr − Tcw,out) ≈ 0
変数の対応
式の量 | TEPの変数 | 正常時の統計量
Tr（反応器温度） | XMEAS(9) | mean 120.400, std 0.019 [°C]
Tcw,out（冷却水出口温度） | XMEAS(21) | mean 94.600, std 0.131 [°C]
u10（冷却水弁開度） | XMV(10) | mean 41.104, std 0.541 [%]
線形な形に書き直すと y = a·x1 + b·x2（y=Tr−Tcw,out, x1=u10·Tcw,out, x2=u10）。
a = k/UA は比としてのみ同定可能（kとUAは個別には決まらない）。期待される符号：a>0, b<0。
b = −a·Tcw,in から Tcw,in = −b/a（非測定の冷却水入口温度）を導出できる。
Tr − Tcw,out = +25.8°C > 0（熱は反応器から冷却水へ流れる）。UA項の符号は物理的に正しい。
Notes: 出典：CLAUDE.md §4(b)、.kiro/specs/reactor-cw-energy-residual/design.md ResidualFormuladコンポーネント、requirements.md Requirement 1.6（比としてのみ同定可能であることの明記を要求）。変数統計量の出典：.kiro/steering/roadmap.md §3（ガイドライン§4(b)の変数検証）。実装：src/PhysicsResiduals/ReactorCwEnergyResidual.jl の LAMBDA_SIGN_CONSTRAINTS, LAMBDA_NON_IDENTIFIABILITY_NOTE, build_design_matrix（タスク1.3、commit 997000f）。

## Slide 6
実装の進捗（タスク一覧）
6
タスク | 内容 | 状態
1.1 | モジュール骨格・データ仕様文書 | 完了
1.2 | 故障投入時刻・ラン境界ユーティリティ | 完了
1.3 | 残差式とλ制約の定義 | 完了
2.1 | 正常データ分割とλ同定 | 完了
2.2 | λの不確かさ・holdout安定性検証 | 実装済み・レビュー待ち
3.x〜6.x | 検知統計量、操作量ablation、評価統合、テスト（計10サブタスク） | 未着手
完了タスク（1.1〜2.1）はすべて独立レビュー（kiro-review）とkiro-verify-completionによる
再実行検証を経てコミット済み。既存モジュール（VerificationHarness.jl等）は変更していない。
Notes: 出典：.kiro/specs/reactor-cw-energy-residual/tasks.md のチェック状態、および git log。コミット：8503746(1.1) 747c357(1.2) 997000f(1.3) 63272f6(2.1)。各タスクはJulia実装→TDD（RED→GREEN）→独立レビューサブエージェント（APPROVED）→親コンテキストでのkiro-verify-completion（VERIFIED）→git commitの順で進めている。タスク2.2は実装・セルフテスト済みだが、独立レビューがAPIレート制限で中断し、本報告時点では未承認・未コミット。

## Slide 7
重要な所見：実データでのλ同定の不安定性
7
正常データの同定用分割（run≤400、約20万行）で実際にλを同定したところ、想定どおりには同定できなかった【未解決の課題】。
x1 = u10·Tcw,out と x2 = u10 の相関係数が 0.995 に達する（多重共線性）。
Tcw,out（XMEAS(21)）の標準偏差がわずか0.131で、閉ループ制御下ではほとんど変動しないことが原因。
→ 最小二乗法の符号が反転した（bが正、aがほぼ0）。
→ check_physical_plausibility関数は、これを正しく「無効」と判定した。
これはタスク2.1の実装の不備ではなく、実データの性質（強い多重共線性）を正しく検出できたことを示す。
未解決の課題：λをどう安定して同定するか（タスク2.2のブートストラップ・holdout検証で評価中、未検証）。
Notes: 出典：test/PhysicsResiduals/runtests.jl（425-438行目のコメント、identify_lambda実データ統合テスト）、git commit 63272f6（タスク2.1の実装・レビュー記録）。相関係数0.995、Tcw,outのstd=0.131という数値は実データ（TEP_FaultFree_Training.RData, run≤400, 約20万行）を用いて独立レビューサブエージェントが再現・確認済み（afd52854レビュー記録）。この不安定性は閉ループ制御の影響（CLAUDE.md §2で指摘されていた『PVだけでは外乱が見えない』問題の裏返し）であり、式自体やタスク2.1の実装のバグではない。対処方針はタスク2.2（λバリデータ：ブートストラップ信頼区間・holdout安定性検証）で評価中。タスク2.2は実装済みだが本報告時点ではレビュー未完了のため、結論は保留する。

## Slide 8
今後の予定
8
順 | やること | 確認すること
1 | 多重共線性への対処方針を検討（未定：run間変動の活用、式の見直し等） | λが安定して同定できるか
2 | 平均シフト型・分散変化型の検知統計量を実装（タスク3.1/3.2） | IDV(4)とIDV(11)/(14)を正しく検知できるか
3 | 操作量ablationと持続性ベースラインを実装（タスク4.2） | 操作量を入れる効果を定量的に示せるか
4 | PCAベースライン（T²/SPE）との比較（fdi-evaluation-foundation spec） | 物理残差モデルの優位性を示せるか
項目1はλ同定の成否そのものを左右するため最優先とする。対処方針は未定（検討中）であり、次回までに複数案を比較する。
Notes: 出典：.kiro/specs/reactor-cw-energy-residual/tasks.md の未着手タスク一覧（3.1, 3.2, 4.1-4.3, 5.1, 6.1-6.4）、.kiro/steering/roadmap.md のspec依存順（reactor-cw-energy-residual → fdi-evaluation-foundation → ...）。項目1の対処方針は未定・未検討：run単位の変動を使う案（run間でTcw,outの平均が多少異なることを利用）や、残差式そのものの再検討（別の変数の組み合わせ）が候補だが、いずれも未評価の仮説。